## AI検討
1.AIに出してもらった先行開発のタスク検討ネタ
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 概要 | 期間目安 | 必要スキル | 前提条件 | リスク度 | 効果度
| 知見収集・共有 | 類似PJ調査 | 技術スタック詳細調査 | 利用ライブラリ・フレームワーク詳細情報収集 | 1週間 | 調査・分析 | 類似PJアクセス権取得 | 低 | 高
| 知見収集・共有 | 類似PJ調査 | 差分要件整理 | 一般ユーザ向けと職員向けの差分要件整理 | 5日 | 要件分析 | 類似PJ調査完了 | 低 | 中
| 知見収集・共有 | 類似PJ調査 | ナレッジ共有体制構築 | 情報共有・知見蓄積の仕組み構築 | 3日 | プロジェクト管理 | - | 低 | 中
| 技術基盤整備 | 開発環境構築 | Angular環境セットアップ | フロントエンド開発環境の構築・検証 | 1週間 | Angular, npm | 類似PJ情報収集完了 | 低 | 高
| 技術基盤整備 | 開発環境構築 | Java環境セットアップ | バックエンド開発環境の構築・検証 | 1週間 | Java, Spring Boot | 類似PJ情報収集完了 | 低 | 高
| 技術基盤整備 | 開発環境構築 | CI/CD基盤構築 | 自動ビルド・デプロイ環境の構築 | 2週間 | Jenkins, Docker | 開発環境構築完了 | 中 | 高 | →CI/CDやるの？デイリーで単体エラー通知とか来ちゃう？
| 技術基盤整備 | 技術検証 | 画面レイアウト検証 | 基本画面レイアウトの技術的実現性確認 | 3日 | Angular, CSS | 画面設計書完了 | 低 | 中 | →前提として特徴毎にグルーピングが必要という認識。ただ実装出来ないレベルの要件は無いはず
| 技術基盤整備 | 技術検証 | API連携検証 | フロント・バック間の基本通信確認 | 5日 | Angular, Java | 環境構築完了 | 中 | 高 | →プルダウンとかの内容をバックから引き込む（ちょい密結合）なので、事前にスタブ化する方向性とかも検討しないとなー
| 設計品質向上 | 項目辞書整備 | 物理名統制ルール策定 | 命名規則・統制プロセスの確立 | 1週間 | DB設計, 標準化 | - | 低 | 高
| 設計品質向上 | 項目辞書整備 | 項目辞書再整備 | 既存項目の統制ルール適用・修正 | 2週間 | DB設計, Excel | 統制ルール策定完了 | 中 | 中
| 設計品質向上 | API設計詳細化 | 業務ロジック仕様策定 | チェックロジック・業務ロジックの詳細設計 | 3週間 | 業務知識, Java | シーケンス図完了 | 高 | 高
| 設計品質向上 | API設計詳細化 | エラーハンドリング設計 | API例外処理・エラー応答の標準化 | 1週間 | API設計, Java | HTTP仕様確定 | 中 | 中
| 設計品質向上 | バッチ設計詳細化 | バッチフロー詳細設計 | 具体的な処理ロジック・エラー処理設計 | 2週間 | バッチ設計, Java | 大まかなフロー確定 | 中 | 中
| プロトタイプ開発 | 画面プロトタイプ | 基本画面実装 | 主要画面の基本機能実装 | 2週間 | Angular, TypeScript | 画面設計完了, 環境構築完了 | 中 | 高
| プロトタイプ開発 | 画面プロトタイプ | 画面遷移実装 | 画面間の基本的な遷移機能実装 | 1週間 | Angular Router | 基本画面実装完了 | 低 | 中
| プロトタイプ開発 | API プロトタイプ | 基本API実装 | 主要APIの基本機能実装（モックデータ使用） | 2週間 | Java, Spring Boot | API設計完了, 環境構築完了 | 中 | 高
| プロトタイプ開発 | API プロトタイプ | DB接続実装 | 実際のDB接続・基本CRUD操作実装 | 1週間 | Java, JPA/MyBatis | API実装完了, DB環境準備 | 中 | 中
| 新規参画者対応 | 参画可能性検証 | 基本設計理解度テスト | 現基本設計での新規参画者理解度検証 | 3日 | プロジェクト管理 | 基本設計一式 | 低 | 高 | →そんな時間ないけど、暗黙知とか前提知識の整理は必要か？
| 新規参画者対応 | 参画可能性検証 | 参画阻害要因分析 | 詳細設計着手に必要な追加情報・資料の特定 | 5日 | 要件分析, 設計 | 理解度テスト完了 | 中 | 高
| 新規参画者対応 | 参画可能性検証 | 補完資料作成 | 新規参画者向け設計補完資料・手順書作成 | 2週間 | 技術文書作成 | 阻害要因分析完了 | 中 | 高
| 新規参画者対応 | オンボーディング体制 | 研修プログラム策定 | 新規参画者向け技術・業務研修体系構築 | 1週間 | 教育企画 | 補完資料作成完了 | 低 | 中
| 新規参画者対応 | オンボーディング体制 | メンタリング体制構築 | 新規参画者サポート体制・手順の確立 | 3日 | プロジェクト管理 | - | 低 | 中
| 品質保証基盤 | コーディング規約策定 | フロント・バック統一規約策定 | 開発標準・品質基準の確立 | 1週間 | 開発標準化 | - | 低 | 中
| 品質保証基盤 | コーディング規約策定 | 単体テスト基盤構築 | 自動テスト環境・テンプレート作成 | 1週間 | JUnit, Jest | 環境構築完了 | 中 | 中
| 品質保証基盤 | コーディング規約策定 | レビュー基準策定 | 設計・コードレビューの基準・プロセス確立 | 3日 | 品質管理 | - | 低 | 中
| V字モデル品質保証 | 単体テスト設計 | 主要機能単体テスト設計 | プロトタイプ機能の単体テスト詳細設計 | 1週間 | テスト設計, JUnit/Jest | プロトタイプ完了 | 中 | 高
| V字モデル品質保証 | 単体テスト設計 | テスト自動化環境構築 | CI/CD連携の自動テスト実行環境構築 | 1週間 | CI/CD, テスト自動化 | 単体テスト基盤完了 | 中 | 中
| V字モデル品質保証 | 品質ゲート設計 | 詳細設計品質ゲート策定 | 詳細設計完了判定基準・チェック項目策定 | 5日 | 品質管理, 設計 | 補完資料作成完了 | 低 | 高
| V字モデル品質保証 | 品質ゲート設計 | 単体テスト品質ゲート策定 | 単体テスト完了判定基準・品質指標策定 | 3日 | 品質管理, テスト | 単体テスト設計完了 | 低 | 中
| V字モデル品質保証 | TDD準備 | テスト駆動設計ガイドライン | TDD適用範囲・手順のガイドライン策定 | 5日 | TDD, 設計 | 単体テスト基盤完了 | 中 | 中
| パターンA（保守的）：参画体制整備重視 |  |  | パターンB（バランス型）：参画体制＋技術実証 |  |  | パターンC（積極的）：フルV字モデル先行構築
| コンセプト：新規参画者受け入れ体制の確実な構築 |  |  | コンセプト：参画体制整備と技術的検証の両立 |  |  | コンセプト：V字モデル品質保証体制の完全先行構築
| 実施内容： |  |  | 実施内容： |  |  | 実施内容：
| 技術基盤整備（開発環境構築、技術検証） |  |  | パターンAの内容 |  |  | パターンBの内容
| 新規参画者対応（参画可能性検証、阻害要因分析、補完資料作成） |  |  | 画面・APIプロトタイプ開発 |  |  | テスト自動化環境構築
| 項目辞書整備（統制ルール策定・再整備） |  |  | 単体テスト設計（主要機能） |  |  | TDD準備（ガイドライン策定）
| 品質ゲート設計（詳細設計品質ゲート策定） |  |  | オンボーディング体制構築 |  |  | 全機能単体テスト設計
|  |  |  | API設計詳細化（優先機能） |  |  | CI/CD基盤構築
期間：8週間
| 投入工数：4-5人月 |  |  | 期間：10週間 |  |  | 期間：14週間
| リスク度：低 |  |  | 投入工数：6-7人月 |  |  | 投入工数：9-11人月
| 期待効果：新規参画者の即戦力化、設計品質の標準化 |  |  | リスク度：中 |  |  | リスク度：高
|  |  |  | 期待効果：新規参画者即戦力化＋開発生産性30%向上 |  |  | 期待効果：新規参画者即戦力化＋品質大幅向上＋開発生産性50%向上
| 判断フレームワーク |  |  | V字モデル品質保証効果 |  |  | リソース投入量
技術的実現可能性
|  |  |  | 高影響：単体テスト設計、品質ゲート策定、テスト自動化 |  |  | 軽量（0.5人月未満）：規約策定、調査系タスク
| 高：開発環境構築、画面プロトタイプ、項目辞書整備 |  |  | 中影響：TDD準備、レビュー基準策定 |  |  | 標準（0.5-1人月）：環境構築、設計詳細化
| 中：API プロトタイプ、バッチ設計詳細化、CI/CD構築 |  |  | 低影響：環境構築のみ |  |  | 重量（1人月以上）：プロトタイプ開発、基盤構築
低：API設計詳細化（業務ロジック部分）
| 新規参画者受け入れ準備度 |  |  | 新規参画時期への適応性
| 高：参画可能性検証、補完資料作成、研修プログラム策定 |  |  | 即座対応可能：補完資料・研修体制完備
| 中：オンボーディング体制構築、品質ゲート設計 |  |  | 短期準備必要：基本的な体制は整備済み
| 低：技術的プロトタイプのみでの判断 |  |  | 準備期間必要：基盤のみで個別対応が必要
| 品質リスク |  |  | 後工程への影響
| 低リスク：調査・規約策定系、環境構築 |  |  | 正の影響大：開発環境、プロトタイプ、項目辞書
| 中リスク：プロトタイプ開発、設計詳細化 |  |  | 正の影響中：品質基盤、設計詳細化
| 高リスク：業務ロジック詳細化、全機能実装 |  |  | 影響限定的：調査・規約策定

## 丸山検討
2.丸山の検討過程
■そもそも12末までにどう進めるのか…のざっくり検討が必要
Why
みんなで仲良く均等に製造なのか（〇〇機能の詳細～テストを一通り担当」）
割り切った役割分担で進めるか（ひたすら詳細設計リバース/フロー図書く人、テストする人）
によって先行開発で押さえておいた方が良いポイントが変わるため
①12末までの前提条件を整理
・全機能の単体テスト完了＆納品作業
・基本設計は最低でも5月納品、8月納品、未納品がある
②難易度の認識合わせ（基本設計⇒詳細以降）
・画面
リッチなUIが無いので技術的な難易度は低いはず
いちからデザイン調整するところ
全体で平仄とるところが大変な認識（部会のレイアウト品質がイマイチ…単品でも横ぐし通しても…）
・API
言語技術に起因するような、面倒なロジックは少ないはず
チェック系（単項目、相関、業務ロジック）はどうするか？
そもそも、どのようにDBに入出力するか？
といったロジック検討が入る部分が難しくなる認識
→新規参画者だと拾いきれないはず？担当者のレベル差がすごいはず
クリーンアーキを意識して、クラス分割するところが大変？（ユースケース、ゲートウェイ、ビジネスロジックっぽい場所の集約方法）
→なぜかゲートウェイに大半のビジネスロジック持たせて混乱している現場とか…
・バッチ
千手？の起動から意識した、一通りの成果物を揃えるのが面倒なはず
・帳票
SVF使うのであれば、レイアウト＋CSVという世界になる
元ネタのデータは別システムで登録しているはずなので、基本的には集めて表示するだけになるはず？
③詳細設計以降の負荷の認識合わせ
・詳細設計
個人住民税を参照する感じ、プログラム仕様書ほどは細かく記載しないけれど
ほどほどは細かいレベルの記載をする
フローチャートの記載が必要
画面に至っては、Angularの言語特徴も表現するっぽい
⇒結構なコストがかかる
・PG
少なくとも詳細設計を記載するよりは、コストかからないはず
・テスト
CI/CD回せるようにするのか
単体テストをどんな単位で実施するのか（クラス単品？API単位？画面単品？スタブやモックは？）
⇒個人的な感覚だと、色々自動化されていてもPGの2倍はかかる
④暗黙知がどれだけ眠っているか？
・情報の鮮度や散見度合
色々な場所に情報散らばっていて、最終的にどうなったか把握が困難な印象（特に新規参画者目線）
・全体や機能単位で決まった内容がどこかにまとまっているか？
⑤求められる単体テストエビデンスの単位
・画面
1画面単位？
2画面間？
API呼び出し？スタブ化？
・API
1クラス単位
・バッチ
・帳票
⑥集められる要員レベル
・公共系なので中国BP禁止とかあるか？
・低単価の単純作業部隊を検討出来るか？
■選択肢の検討要素
①新規参画者が、良い感じに基本設計を読み解いて詳細設計を進められるか？
色々準備していないので結構きつい認識
レビュー会に参加しても、情報共有したつもりだった運用が多そう
（みんなに周知したつもり、過去分のレビュー指摘に上げたつもり）
→なぜなぜ分析すると、情報共有して各自が認識したかチェックする仕組みが出来ていなかった問題になるやつ
②どこに時間がかかるのか問題×どこが重要か問題
[5 empty] | 詳細設計 |  | PG |  | 単体テスト①
[5 empty] | 処理詳細 | フロー図 | ロジック検討 | 実装
|  |  | 画面 |  | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 3
|  |  | API |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
|  |  | バッチ |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 帳票 |  |  |  | 1 | 1
恐らく、ロジック検討と実装が重要度が高めな作業だけれど、そこまで工数が掛かる物ではない
工数的な意味だと、詳細設計やテストに大半が割かれるような気がする
③実装の作業分担時のリスク
|  |  | 画面 |  | 超高い | 基本設計に表現されていない要素がそこそこ（検索0件なら？自画面遷移時の状態は？）
画面遷移図の機能グループ単位で分担したとしても、グループ超えた類似機能が別方針で実装されそうな予感
|  |  | API |  | 高い | RESTとかクリーンアーキとか言いつつ、画面と密接に関係持っちゃってるAPIが大半なので
API単独で考えるならここまでやるっしょ…みたいな常識が人によってだいぶ異なりそう
|  |  | バッチ |  | ？？ | まだ勘が効かない
|  |  | 帳票 |  | 高いはず | SVFだと仮定して、帳票フォーマット定義をばらまいて揃えるのは困難（よっぽど規約やテンプレしっかり）
■12月までの選択肢案
|  | ①普通のプロジェクトみたいに、増員して仲良く機能分担（〇〇機能の詳細設計～テスト） | [8 empty] | ・終わりのスケジュールも厳しいのに、基本設計も段階的納品
|  | 参画する会社ごとに、ある程度領域を分けて取り組んでもらう？ | [8 empty] | ・基本設計の品質も怪しいし、そのインプットの部会資料の質も怪しい
暗黙知や決まっていないことも多い
|  | ②超割り切り型 | [8 empty] | ↓
|  | ロジック検討・実装の大半を、特定人数で実施（画面2名、API1名、バッチ1名、帳票1名とかのレベル） | [8 empty] | この状況で、納期も品質も求めたいのであれば
|  | 面倒な詳細設計リバース、テスト関係といった単純タスクを、大多数のメンバーに割り振る | [8 empty] | 少なくとも①の普通のプロジェクトで進める感覚は失敗するだろうなーと
※参画メンバーの成長、やりがい…とかを無視した無慈悲な采配
|  | 個人的には今後のスケジュールや求める品質レベルを考慮すると、これになるのかなーという認識 | [8 empty] | 幸い、作成するソースの難易度は低め、実質量も多くないように見えるので
|  | PMだった場合、採用するかは結構悩むところだけれど | [8 empty] | 動くものの品質を担保して、後の成果物は力業で作成・統制するしか無いのかなーという気もする
↓
|  | ③バランス型 | [8 empty] | このプロジェクト単品の短期目線で、何とか成功さえたいのであれば
|  | 機能や特徴でグルーピングして、ファーストorセカンドロットが満足した品質まで担保出来たら | [8 empty] | もはや超割り切り型？
ばらまく方式
※申請かき集めたり、イメージ化とかダウンロード周りのバッチ領域が本システムだと肝っぽそう
そしてその範囲って、単体とか結合だとそこまで品質悪いか判断できない事が多いような
| ■6月からの先行開発 | [9 empty] | システムテストとかシナリオテストの時に、あーしくったーみたいな
[共通で実施]
個人住民税側の解析
環境面のベース作成（ローカルorサーバ？）
機能や特徴でのグルーピング
基本設計の妥当性確認（グルーピング単位）
|  | [超割り切り型なら] | [7 empty] | 下ほう方式を採用とすればするほど
|  |  | ①何も気にせず、ただ思うがままに設計・作成すすめる | [6 empty] | 先行開発なり共通チームなり？で
|  |  | ②詳細設計統制、テスト統制みたいな担当分けて | [6 empty] | プロジェクト運営っぽい部分を意識して色々タスクを実施していく必要がある認識
|  |  | どうリバース、資源活用するかの部分を検討→大方針を打ち出し | [6 empty] | ※PMやPMO的な役割分担をどうしたいのか次第
[バランス型なら]
↑プラス、実装サンプル集を作成？
[普通のプロジェクト型から]
↑プラス、新規参画者向け、ガイドや方針みたいな資料をそこそこの品質で作る
DBA的なポジション
構成管理、項目管理、性能管理…
画面
CSS問題とか考えると、デザインは一人で実施したほうが安全
■手堅く進めるなら
今後のスケジュールや成果物を考慮して
絶対に動かせない、人やポジションを明確化
どういう人を、どれだけ、どこにアサインできるか…とか考えておいた方が良さそう